## Sheet1
BOWWOW 일정 (2023.04.19~2023.05.07)
| 활동내용 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 19
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 19
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 20
DDL, 더미데이터, DAO 기능별 쿼리 | bar: 1주차 20
사용자 모드 구현
회원가입, 수정 및 탈퇴 | bar: 2주차 24 to 2주차 27
로그인 / 로그아웃 | bar: 2주차 25 to 2주차 26
아이디찾기/ 비밀번호찾기 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
마이페이지 | bar: 3주차 1 to 3주차 3
리뷰게시판(파일업로드, 댓글, 페이징, 글 작성, 수정, 삭제) | bar: 3주차 6 to 3주차 7
장바구니 리스트 | bar: 2주차 26 to 2주차 27
장바구니 담기, 수정, 삭제 | bar: 2주차 28
주문작성 주문서 | bar: 2주차 29
주문하기 | bar: 2주차 30
QnA 등록, 수정, 삭제 | bar: 1주차 22 to 1주차 23
1:1문의 등록, 수정, 삭제 | bar: 2주차 29 to 2주차 30
공통 모듈 구현
메인화면(헤더, 푸터) | bar: 1주차 19 to 1주차 20
상품리스트 | bar: 1주차 21 to 1주차 23
상품상세보기 | bar: 2주차 25 to 2주차 26
상품검색 | bar: 2주차 24
공지사항 리스트, 상세보기, 검색하기 | bar: 3주차 1 to 3주차 2
공지사항 댓글 작성, 수정, 삭제 | bar: 3주차 5
QnA 리트스, 상세보기, 검색 | bar: 1주차 23 to 2주차 24
FAQ 리스트, 상세보기 | bar: 2주차 26 to 2주차 27
관리자 모드 구현
로그인 / 로그아웃 | bar: 1주차 20 to 1주차 21
QnA 관리(삭제, 답변) | bar: 2주차 24 to 2주차 25
FAQ 관리(등록, 수정, 삭제) | bar: 2주차 27 to 2주차 28
1:1문의 관리(삭제, 답변) | bar: 2주차 30 to 3주차 1
상품관리(등록, 수정, 삭제) | bar: 3주차 2 to 3주차 3
공지사항 관리(등록, 수정, 상세보기, 삭제) | bar: 3주차 3 to 3주차 4
매출통계(일별, 카테고리별) | bar: 3주차 2 to 3주차 3
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 및 정리
|  |  | 계획 |  |  | 전체 |  |  | 신치윤 |  |  | 김소연 |  |  | 유민상

## Sheet2
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 요청 경로 | 해당 Controller | Service | mapper ID(DAO method명) | 전달파라미터 | 뷰단
|  | 메인 | 메인페이지 | main/main.do | MemberController | MemberService |  |  | main/main
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | member/join(get) |  |  |  |  | member/join
| 회원관련 |  |  | member/midConfirm |  |  | memberIdConfirm | memberId | member/memberIdConfirm
|  |  |  | member/memailConfirm |  |  | memberMailConfirm | memberEmail | member/memberEmailConfrim
|  |  |  | member/join(post) |  |  | joinMember | Member속성들 | main/main
|  | 아이디 / 비밀번호 찾기 | 이름과 이메일을 이용한 아이디 찾기, id와 이메일을 이용한 비밀번호 찾기 | member/findId.do(get) |  |  |  |  | member/findId
|  |  |  | member/findPw.do(get) |  |  |  |  | member/findPw
|  |  |  | member/findId.do(post) |  |  | searchIdMember | memberName, memberEmail | member/findIdSuccess
|  |  |  | member/findPw.do(post) |  |  | searchPwMember | memberId, memberName | member/findPwSuccess
|  | 로그인 | 사용자모드 로그인 | member/login(get) |  |  |  |  | member/login
|  |  |  | member/login(post) |  |  |  | memberId, memberPw, | main/main
|  | 로그아웃 | 사용자모드 로그아웃 | member/logout
|  | 마이페이지 | 사용자 정보 수정 | mypage/modify(get) | MyPageController | MyPageController | getDetailMember |  | mypage/modify
|  |  |  | mypage/modify(post) |  |  | modifyMember | Member속성들 | main/main
|  |  | 회원탈퇴 | mypage/withdrawal |  |  | deleteMember | memberId | main/main
|  |  | 쿠폰함 | mypage/mycoupon |  |  |  | gradeNo | mypage/mygrade
| 마이페이지 |  | 주문내역 | mypage/myorders |  |  | orderList, totCntOrder | orderNum | mypage/myorders
|  |  | 주문상세보기 |  |  |  | contentOrder, contentOrderDetail, orderdetailDiscount, orderSumCost
|  |  | 리뷰내역 | mypage/myreviews |  |  |  | reviewNum | mypage/myreviews
|  |  | qna내역 | mypage/myqna |  |  |  | qnaNum | mypage/myqna
|  | 리뷰 게시판 | 리뷰게시판 글추가 | review/write(get) | ReviewController | ReviewService |  |  | review/write
|  |  |  | review/write(post) |  |  | writeReview | RBoardDto 속성들
|  |  | 리뷰게시판 글목록 출력 | review/list |  |  | reviewList |  | review/list
|  |  | 리뷰게시판 특정글 상세보기 | review/content |  |  | getDetailReview | rnum | review/content
|  |  | 리뷰게시판 특정글 수정 | review/modify(get) |  |  | getDetailReview |  | review/modify
| 게시판 |  |  | review/modify(post) |  |  |  | RBoardDto 속성들
|  |  | 리뷰게시판 특정글 삭제 | review/delete |  |  |  | rnum
리뷰게시판 댓글 작성
리뷰게시판 댓글 수정
리뷰게시판 댓글 삭제
신치윤 | 상품 | 상품 기능 | 상품 리스트 | product/list.do | ProductController | ProductService | productList / totCntProduct | ProductDto, pageNum | product/list
|  |  | 상품 상세보기 | product/content.do |  |  | productDetail, imageList, sizeList, colorList, productQnaList, productQnaTotCnt | productCode, qpageNum | product/content
|  |  | 상품 검색 | product/search.do |  |  | searchProduct, totCntSearch | ProductDto, pageNum | product/search
|  | 상품 관리자 기능 | 관리자 상품 등록 | product/insert.do |  |  | allProductList | productCode | admin/insert
|  |  |  | product/insertProduct.do |  |  | registerProduct | ProductDto | forward:insert.do
|  |  | 관리자 상품 이미지 등록 | product/insertImage.do |  |  | registerImage | ImageDto, productCode MultipartHttpServletRequest | forward:insert.do
|  |  | 관리자 상품옵션 사이즈 등록 | product/insertSize.do |  |  | registerSize | SizesDto, productCode | forward:insert.do
|  |  | 관리자 상품옵션 색상 등록 | product/insertColor.do |  |  | registerColor | ColorDto, productCode | forward:insert.do
|  |  | 관리자 상품 리스트 및 검색 | product/manage.do |  |  | adminSearchProduct, adminTotCntSearch | ProductDto, pageNum | admin/productManage
|  |  | 관리자 상품 판매정지 혹은 재판매 | product/change.do |  |  | changeProduct | productCode | forward:manage.do
|  |  | 관리자 상품 수정 | product/modify.do (get) |  |  | productDetail | productCode | admin/productModify
|  |  |  | product/modify.do (post) |  |  | modifyProduct | ProductDto | forward:manage.do
| 장 바 구 니 | 장바구니 | 장바구니 리스트 | cart/list.do | CartController | CartService | cartList, sizeList, colorList | httpSession | cart/list
|  |  | 장바구니 중복확인 | cart/confirmCart.do |  |  | confirmCart | CartDto 배열 | cart/confirmCart
|  |  | 장바구니 상품 추가 | cart/insertCart.do |  |  | insertCart | CartDto 배열 | cart/confirmCart
|  |  | 장바구니 수량 변경 | cart/updateCart.do |  |  | updateCart | CartDto 배열 | forward:list.do
|  |  | 장바구니 상품삭제 | cart/deleteCart.do |  |  | deleteCart | cartNum | forward:list.do
|  |  | 장바구니 상품 전체 삭제 | cart/deleteAll.do |  |  | deleteAll | memberId | forward:list.do
|  | 장바구니 선택(체크박스) | 장바구니 선택 상품 삭제 | cart/select.do |  |  | deleteCart | submit, cartNum배열 | forward:list.do
|  |  | 장바구니 선택 상품 주문 |  |  |  | - |  | forward:../order/write.do
| 주문 | 주문기능 | 주문하기 | order/write.do (get) | OrderController | OrderService, CartService, MemberService | cartList, sizeList, colorList, getOrderCode, couponList | httpSession | order/write
|  |  |  | order/write.do (post) |  | OrderService | insertOrder | httpSession, OrderDto, CouponDto, cartNum배열 | redirect:../mypage/orderDetail.do
|  |  | 상품상세에서 바로주문 | order/orderProduct.do |  | CartService | orderProduct | CartDto배열 | forward:write.do
|  |  | 장바구니에서 상품 1개 주문 | oder/orderCart.do |  |  | - | cartNum배열 | forward:write.do
| 공지사항 | 공지사항 게시판 | 공지사항 글 목록 | notice/list.do | NoticeController | NoticeService | getNoticeList, getPaging | pageNum, type, search | notice/noticeList
|  |  | 공지사항 글 상세보기 | notice/content.do |  | NoticeService, NoticeCommentService | getNoticeList, getPaging, contentNotice, ncList, ncTotCnt | noticeNum, pageNum, type, search, commentPageNum | notice/content
|  |  | 공지사항 글 작성 | notice/write.do (get) |  | NoticeService | - | - | notice/write
|  |  |  | notice/write.do (post) |  |  | writeNotice | NoticeDto | forward:list.do
|  | 공지사항 댓글 기능 | 공지 댓글 작성 | notice/ncWrite.do |  | NoticeCommentService | ncWrite | NoticeCommentDto, request | forward:content.do
|  |  | 공지 댓글 수정 | notice/ncModify.do (get) |  |  | getNc | ncNum | notice/ncModify
|  |  |  | notice/ncModify.do (post) |  |  | ncUpdate | NoticeCommentDto, request | forward:content.do
|  |  | 공지 댓글 삭제 | notice/ncDelete.do |  |  | ncDelete | ncNum | forward:content.do
|  | 공지사항 관리자 기능 | 관리자 공지사항 등록 | notice/noticeWrite.do (get) |  | NoticeService | - | - | admin/noticeWrite
|  |  |  | notice/noticeWrite.do (post) |  |  | writeNotice | NoticeDto | forward:manage.do
|  |  | 관리자 공지 목록 검색, 수정 | notice/manage.do |  |  | getNoticeList, getPaging | pageNum, type, search | admin/noticeManage
|  |  | 관리자 공지사항 삭제 | notice/delete.do |  |  | deleteNotice | noticeNum | forward:manage.do
|  |  | 관리자 공지사항 수정 | notice/modify.do (get) |  |  | getNotice | noticeNum | admin/noticeModify
|  |  |  | notice/modify.do (post) |  |  | modifyNotice | NoticeDto | forward:manage.do
| 예외 | 예외 처리 페이지 | 400 에러 예외 페이지 | error/error400.do | ErrorController | - | - | - | error/error400
|  |  | 404 에러 예외 페이지 | error/error404.do |  |  |  |  | error/error404
|  |  | 500 에러 예외 페이지 | error/error500.do |  |  |  |  | error/error500
| 메인 | 메인 페이지 부가 기능 | 회사소개 | ourStory.do | mainController | - | - | - | main/ourStory
|  |  | 오시는길 | contact.do |  |  |  |  | main/contact
|  |  | 쿠폰닫기 | eventClose.do |  |  |  | HttpSession | main/eventClose
|  | 로그인 | 관리자모드 로그인 | admin/login.do(get) | AdminController | AdminService |  |  | admin/login
|  |  |  | admin/login.do(post) |  |  |  | adminId, adminPw, httpSession
|  | 로그아웃 | 관리자모드 로그아웃 | admin/logout.do |  |  |  | httpSession | main/main
|  | QnA | QnA 목록 | qna/list.do | QnaController | QnaService | qnaList / totCntQna | QnaDto / pageNum | qna/list
|  |  | QnA 글쓰기 | qna/write.do(get) |  |  |  |  | qna/write
|  |  |  | qna/write.do(post) |  |  | writeQna | QnaDto / request / httpSession
|  |  | QnA 글 상세보기 | qna/content.do |  |  | contentQna | qnaNum | qna/content
|  |  | QnA 글수정 | qna/modify.do(get) |  |  |  | qnaNum | qna/modify
|  |  |  | qna/modify.do(post) |  |  | modifyQna | QnaDto / request / httpSession
|  |  | QnA 글삭제 | qna/delete.do |  |  | deleteQna | qnaNum
|  |  | QnA 답변달기 | qna/reply.do(get) |  |  | preReplyQna | qnaNum | qna/reply
|  |  |  | qna/reply.do(post) |  |  | replyQna | QnaDto / request / httpSession
|  | FAQ | FAQ 목록 | faq/list.do | FaqController | FaqService | faqList / totCntFaq | pageNum | faq/list
|  |  | FAQ 등록 | faq/wrtie.do(get) |  |  |  |  | faq/wrtie
|  |  |  | faq/wrtie.do(post) |  |  | writeFaq | FaqDto
|  |  | FAQ 수정 | faq/modify.do(get) |  |  |  | faqTitle | faq/modify
|  |  |  | faq/modify.do(post) |  |  | modifyFaq | FaqDto
|  |  | FAQ 삭제 | faq/delete.do |  |  | deleteFaq | faqTitle
|  | 1:1 문의게시판 | 1:1문의 목록 | inquiry/list.do | InquiryController | InquiryService | inquiryList / totCntInquiry |  | inquiry/list
|  |  | 1:1문의 등록 | inquiry/write.do(get) |  |  |  |  | inquiry/write
|  |  |  | inquiry/write.do(post) |  |  | writeInquiry
|  |  | 1:1문의 상세보기 | inquiry/content.do |  |  | contentInquiry |  | inquiry/content
|  |  | 1:1문의 수정 | inquiry/modify.do(get) |  |  |  |  | inquiry/modify
|  |  |  | inquiry/modify.do(post) |  |  | modifyInquiry
|  |  | 1:1문의 삭제 | inquiry/delete.do |  |  | deleteInquiry
|  |  | 1:1문의 답변 | inquiry/reply.do(get) |  |  |  |  | inquiry/reply
|  |  |  | inquiry/reply.do(post) |  |  | replyInquiry